Отдел образования Администрации Тальменского района Алтайского края

«Староперуновская основная общеобразовательная школа»

филиал МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа №1»

Тальменского района Алтайского края

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

УЧАЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2024 -2025 УЧЕБНОМ ГОДУ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению ОГЭ в 2024-2025 учебном году

| № |  | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Планируемый | Отметка о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | выполнения |  | результат | выполнении |
| I. |  | Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение ОГЭ -2025 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Формирование пакета нормативно-правовых |  | В течение 2024 -2025 уч.г | Коваленко М.Н | Пакет нормативных |  |
|  |  | документов по проведению ОГЭ -2024 -2025 уч.г. |  |  |  | документов |  |
| 2 |  | Освещение вопросов ОГЭ на педагогических |  |  |  | Протокол |  |
|  |  | советах. |  | В течение 2024 -2025 уч.г | Коваленко М.Н |  |  |
| 3 |  | Подготовка инструктивных и информационных |  | Октябрь 2024 г. |  | Пакет инструктивных |  |
|  |  | материалов по подготовке и проведению ОГЭ- |  |  | Коваленко М.Н | информационных |  |
|  |  | 2025 (памятки, буклеты, презентации об итогах |  |  |  | материалов |  |
|  |  | ОГЭ-2024 и особенностях ОГЭ-2025). |  |  |  |  |  |
| II. |  | Организационное сопровождение ОГЭ – 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Планирование работы по подготовке и |  | Октябрь 2024 г. | Коваленко М.Н | План работы |  |
|  |  | проведению ОГЭ- 2025. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подготовка распорядительных документов по |  | В течение 2024- |  | Приказы |  |
|  |  | проведению ОГЭ в соответствии с планом по |  | 2025 уч. года | Кононова Л.М |  |  |
|  |  | подготовке и проведению ОГЭ-2025. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Назначение ответственных лиц по подготовке и |  | Октябрь 2024 г. | Кононова Л.М | Приказ |  |
|  |  | организации ГИА выпускников 9-х классов. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Организация информационно-разъяснительной |  | В течение 2024- | Кононова Л.М, | Приказы, памятки, |  |
|  |  | работы с учителями, выпускниками 9-х классов и |  | 2025 уч. года | Коваленко М.Н | буклеты, |  |
|  |  | их родителями. |  |  |  | информационные |  |
|  |  |  |  |  |  | листы |  |
| 5 |  | Проведение организационно-методических |  | Октябрь 2024 г.- | Коваленко М.Н | Информационные |  |
|  |  | мероприятий: |  | апрель 2025 г. |  | материалы |  |

|  |  |  |  |  | По информационно-разъяснительной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | работе; |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Формирование и поддержка базы данных |  |  | октябрь 2024 – |  | База данных |  |
|  |  |  | выпускников 9-х классов. |  |  | февраль 2025г. | Коваленко М.Н | выпускников 9-х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | классов |  |
| 7 |  |  | Участие в совещаниях, семинарах с |  |  | В течение 2024- | Кононова Л.М, учителя- предметники | Инструктивный |  |
|  |  |  | руководителями ОУ и администраторами ОГЭ по |  |  | 2025 уч. года |  | материал |  |
|  |  |  | вопросам проведения ОГЭ -2025 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Организация проведения ОГЭ-2025 в школе. |  |  | Апрель- май | Кононова Л.М Коваленко М.Н | Приказы, отчеты, |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | справки |  |
| 9 |  |  | Организация работы по приему и передаче |  |  | июнь-июль 2025 | Кононова Л.М | Апелляции |  |
|  |  |  | апелляций по результатам ОГЭ – 2025 |  |  | г. |  |  |  |
|  | III. |  |  | Организация и проведение работы с участниками ОГЭ-2025 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение тренировочных экзаменов в форме и |  |  |  | Апрель 2025 г. | Кононова Л.М | Приказ |  |
|  |  | материалам ОГЭ по предметам. |  |  |  |  | Учителя- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предметники |  |  |
| 2 |  | Организация проведения и проверка КДР по |  |  |  | В течение 2024 - |  | Приказ |  |
|  |  | подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2024-2025 |  |  |  | 2025 уч. года | Учителя- |  |  |
|  |  | учебном году. |  |  |  |  | предметники |  |  |
| 3 |  | Участие учителей-предметников в семинарах, |  |  |  | В течение 2024 - |  | Инструктивный |  |
|  |  | консультациях с тьюторами по предметам ОГЭ. |  |  |  | 2025 уч. года | Учителя- | материал |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предметники |  |  |
| 4 |  | Организация работы со слабоуспевающими |  |  |  | В течение 2024 - |  |  |  |
|  |  | учащимися по подготовке к ОГЭ -2025 по |  |  |  | 2025уч. года | Учителя- | аналитические справки |  |
|  |  | сдаваемым предметам. |  |  |  |  | предметники |  |  |
| 5 |  | Организация работы с одарёнными учащимися по |  |  |  | В течение 2024 - |  |  |  |
|  |  | подготовке к ОГЭ-2025 о сдаваемым предметам. |  |  |  | 2025 уч. года | Учителя- | аналитические справки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предметники |  |  |
| 6 |  | Индивидуальные консультации учащихся с |  |  |  |  |  | Рабочие тетради |  |
|  |  | учителями-предметниками. |  |  |  | В течение 2024 - 2025 уч. года | Учителя- | учащихся |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предметники |  |  |
|  | IV. Освещение вопросов подготовки и проведения ОГЭ – 2025 на стендах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация освещения вопросов подготовки и |  |  |  | В течение 2024 - | Коваленко М.Н | Нормативная |  |
|  |  | процедуры проведения ОГЭ на сайте школы. |  |  |  | 2025 уч. года | . | документация, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | практический материал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по подготовке к ОГЭ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |
| 2 |  | Оформление и обновление информационного |  |  |  | В течение 2024 - | Коваленко М.Н Пушилина Н.И | Нормативная |  |
|  |  | материала в библиотеке для учащихся и |  |  |  | 2025 уч. года |  | документация, |  |
|  |  | родителей «Подготовка к ОГЭ-2025». |  |  |  |  |  | практический материал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по подготовке к ОГЭ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Оформление и обновление информационного |  |  |  |  | Коваленко М.Н | Информационно- |  |
|  |  | материала на общешкольном стенде для учащихся |  |  |  | В течение 2024 - |  | практический |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 уч. года |  |  |  |
|  |  | и родителей «ГИА выпускников 9-х классов». |  |  |  |  |  | материал, нормативная |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | документация |  |

| 4 |  | Оформление предметных уголков «Подготовка к | В течение 2024 - |  | Нормативная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГИА-9». | 2025 уч. года | Учителя- | документация, |  |
|  |  |  |  | предметники | практический материал |  |
|  |  |  |  |  | по подготовке к ОГЭ - |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |
|  | V. Контроль работы по подготовке и проведению ОГЭ-2025 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Контроль работы учителей-предметников школы | В течение 2024 - | Кононова Л.М, Коваленко М.Н | Приказы, |  |
|  |  | по подготовке к ОГЭ-2025 | 2025 уч. года |  | аналитические справки |  |
|  |  |  |  |  | по итогам проверок |  |
| 2 |  | Внутренний мониторинг качества образования. | В течение 2024 - | Кононова Л.М, Коваленко М.Н | Приказы, |  |
|  |  |  | 2025 уч. года |  | аналитические справки по итогам проверок |  |
| 3 |  | Контроль по проведению КДР. | По графику | Коваленко М.Н | Аналитические справки |  |
|  |  |  |  |  | по итогам работ |  |
|  | VI. Анализ работы по подготовке и проведению ОГЭ-2025 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ результатов работы по подготовке и | Август 2025 г. | Коваленко М.Н | Отчет по итогам ОГЭ- |  |
|  |  | проведению ОГЭ-2025 |  |  | 2024 |  |
| 2 |  | Систематический анализ результатов КДР, | В течение 2024 - |  | Аналитические справки |  |
|  |  | пробных тестирований на муниципальном и | 2025 уч. года |  |  |  |
|  |  | школьном уровне. |  |  |  |  |

Исполнитель: Кононова Людмила Матвеевна, руководитель филиала, координатор ОГЭ.

Тел.: 3 -27- 37